## Лист1
| Утверждаю: Начальник Департамента Администрации города Екатеринбурга К.В.Шевченко ___________________ |  |  |  | Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ___
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №142 на 2022-2024 г.
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-06-01 | Назарова Наталья Дмитриевна инженер по ИТ | Обьем информации о деятельности организации, размещенный на официальном сайте приведен в соотвтетствии с нормативными актами. Инфоромация о деятельности организации размещена в полном обьеме. | 2022-05-01
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-06-01 | Назарова Наталья Дмитриевна инженер по ИТ | В полном обьеме приняты меры для популяризации bus.gov.ru. В разделе "Независимая оценка качества" размещена подробная инструкция для оценки ОУ и качества образовательных услуг, предоставляемых ОУ. | 2022-05-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 66%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-06-01 | Обожина Наталья Степановна директор | Созданы условия для повышения удавлетворенности получателей услуг. | 2022-05-01
III. Доступность услуг для инвалидов
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Обеспечить в образовательной организации и на прилегающей к ней территории оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) с учетом доступности инвалидов | 2024-04-01 | Обожина Наталья Степановна директор
| В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив | 2024-04-01 | Обожина Наталья Степановна директор | Улучшены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | 2022-05-01
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 89%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-04-01 | Обожина Наталья Степановна директор | Продолжена работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-05-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 81%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-06-01 | Обожина Наталья Степановна директор | Проведена работа по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-05-01
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 86%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-06-01 | Обожина Наталья Степановна директор | Организованы обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-05-01
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 91%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-06-01 | Обожина Наталья Степановна директор | Проведена работа по повышению доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-05-01
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
| 81% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-06-01 | Обожина Наталья Степановна директор | Разработаны меры по повышению привлекательности образовательной организации, созданы условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-05-01
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы организации (уровень удовлетворенности - 75%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, рассмотреть возможность корректировки графика работы организации | 2022-06-01 | Обожина Наталья Степановна директор | Проведена работа по повышению удовлетворенности условиями оказания услуг. | 2022-05-01
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 85%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-06-01 | Обожина Наталья Степановна директор | Проведена работа по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-05-01
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)
Директор Обожина Н.С.

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками